**Estado recursos aéreos y terrestres para el combate de incendios,**

Para la presente temporada 2023-2024, se ha planificado el arriendo de 68 aeronaves. Al 5 de noviembre, se cuenta con 11 aeronaves arrendadas operativas, (Tabla 1) lo que es el 100% de lo planificado para esta fecha y un 16% del total de la temporada.

En cuanto a la adquisición de aeronaves arrendadas se cuenta con 35 aeronaves con contrato vigente (Taba 2) y 33 en proceso de licitación. El cierre de recepción de las ofertas del proceso de licitación y la fecha estimada de la adjudicación se indican en la (Tabla 3).

**Tabla 1. Número de aeronaves arrendadas constituidas/planificadas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Región | HL | HM | HSP | HP | AC | LAT | ACO | Total |
| Coquimbo | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Valparaíso | 1 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 5 |
| Metropolitana | 1 / 3 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 7 |
| O'Higgins | 0 / 0 | 2 / 4 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 7 |
| Maule | 2 / 2 | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 9 |
| Ñuble | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 5 |
| Biobío | 1 / 2 | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 9 |
| La Araucanía | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 7 |
| Los Ríos | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Los Lagos | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 |
| Aysén | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 |
| Magallanes | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 |
| Of. Central | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 2 | 1 / 4 | 1 / 10 |
| **Total** | **6 / 23** | **4 / 13** | **0 / 6** | **0 / 2** | **0 / 18** | **0 / 2** | **1 / 4** | **11 / 68** |

Nota 1: HL: Helicóptero Liviano; HM: Helicóptero Mediano; HSP: Helicóptero Semipesado; HP: Helicóptero Pesado; AC: Avión Cisterna; LAT: Avión Large Air Tanker; ACO: Aeronaves de Coordinación.

**Tabla 2. Estado del contrato de las aeronaves arrendadas.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de aeronave** | **Contrato vigente** | **En licitación** | **Total** |
| Aviones cisterna | 5 | 13 | 18 |
| Aeronaves de coordinación | 2 | 2 | 4 |
| Aviones Large Air Tanker (LAT) | 0 | 2 | 2 |
| Helicópteros Livianos | 20 | 3 | 23 |
| Helicópteros Medianos | 7 | 6 | 13 |
| Helicópteros Semipesados | 1 | 5 | 6 |
| Helicópteros Pesados | 0 | 2 | 2 |
| **Total** | **35** | **33** | **68** |

**Tabla 3. Fechas de cierre de recepción de ofertas de licitaciones aeronaves y fecha estimada de adjudicación de aeronaves**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de aeronave** | **ID** | **Fecha cierre recepción de ofertas** | **Fecha estimada de adjudicación** | **Estado actual** |
| Aviones Cisterna AC1 | 633-71-LR23 | 26-10-2023 | 17-11-2023 | Evaluación |
| Aviones Cisterna AC2 | 633-80-LR23 | 26-10-2023 | 21-11-2023 | Evaluación |
| Aeronaves de Coordinación | 633-74-LR23 | 25-10-2023 | 17-11-2023 | Evaluación |
| Helicópteros Livianos | 633-72-LR23 | 12-10-2023 | 02-11-2023 | Adjudicada |
| Helicópteros Medianos | 633-73-LR23 | 12-10-2023 | 23-10-2023 | Adjudicada |
| Helicópteros Pesados | 633-70-LR23 | 12-10-2023 | 02-11-2023 | Adjudicada |
| Helicópteros Semipesados | 633-69-LR23 | 12-10-2023 | 02-11-2023 | Evaluación |
| Aviones Large Air Tanker (LAT) | 633-68-LR23 | 12-10-2023 | 02-11-2023 | Adjudicada |

En relación a los recursos terrestres al 05 de noviembre se tienen 200 brigadas constituidas (Tabla 4.), de 237 planificadas, estando por debajo en un -16%. Además de 2.164 brigadistas contratados (Tabla 5) de 2.822 planificadas (-23%) a la fecha.

**Tabla 4. Brigadas constituidas vs planificadas al 05 de noviembre 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Región** | **Número de Brigadas Constituido** | **Número de Brigadas Planificado** |
| Atacama | 2 | 3 |
| Coquimbo | 7 | 7 |
| Valparaíso | 35 | 37 |
| Metropolitana | 20 | 23 |
| O'Higgins | 28 | 37 |
| Maule | 23 | 28 |
| Ñuble | 14 | 15 |
| Biobío | 27 | 33 |
| La Araucanía | 7 | 13 |
| Los Ríos | 9 | 9 |
| Los Lagos | 9 | 13 |
| Aysén | 13 | 13 |
| Magallanes | 5 | 5 |
| Rapa Nui | 1 | 1 |
| **Total** | **200** | **237** |

**Tabla 5. Número de brigadistas constituidos vs planificados al 05 de noviembre 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Región** | **Número de brigadistas Constituidos** | **Número de brigadistas Planificados** |
| Atacama | 14 | 24 |
| Coquimbo | 54 | 59 |
| Valparaíso | 282 | 381 |
| Metropolitana | 235 | 301 |
| O'Higgins | 340 | 405 |
| Maule | 262 | 408 |
| Ñuble | 195 | 189 |
| Biobío | 334 | 393 |
| La Araucanía | 103 | 185 |
| Los Ríos | 103 | 116 |
| Los Lagos | 82 | 171 |
| Aysén | 99 | 104 |
| Magallanes | 52 | 78 |
| Rapa Nui | 9 | 8 |
| **Total** | **2.164** | **2.822** |