## Slide 1
Presentación a Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones
Informe CGR N°592, de 2024
12 de agosto de 2025

## Slide 2
Informe CGR N°592, de 2024
Se fiscalizó el contrato de concesión de la obra pública fiscal “Concesión Ruta 66 – Camino de la Fruta” en la Dirección General de Concesiones (DGC) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), entre el 01 de enero de 2023 y el 30 de abril de 2024.
Principales observaciones del informe:
Pagos improcedentes por servicio de construcción.
Avance de la obra no fue totalmente sustentado.
Presentación incompleta de proyectos de ingeniería de detalle.
Proyecto de agua potable y alcantarillado sin autorización sanitaria.

## Slide 3
Respecto a la observación de pagos improcedentes, se detectó que la DGC habría aceptado como gastos asociados al servicio de construcción desembolsos por un total de $1.734.425.078, presentados por la sociedad concesionaria, sin que existiera respaldo suficiente que acreditara su relación directa con la ejecución de la obra. Según el informe, esta situación habría derivado en pagos improcedentes por concepto de devolución de IVA, por un monto de $329.540.765.
Durante el período auditado, el valor neto del servicio de construcción ascendió a $61.928.618.918, lo que generó pagos del MOP a la sociedad concesionaria por un total de $11.766.437.594, correspondientes al IVA asociado a las facturas emitidas por dicho servicio. El monto observado, de $329.540.765, representa el 2,8% del total pagado por este concepto.
Informe CGR N°592, de 2024

## Slide 4
Ubicación del proyecto
Esta ruta comienza en el cruce de la Ruta 5 Sur, sector de Pelequén, Región de O´Higgins, atraviesa la parte sur de la Región Metropolitana y finaliza en el camino de Acceso al Puerto de San Antonio en la Región de Valparaíso.
Concesión Ruta 66 – Camino de la Fruta

## Slide 5
Descripción del proyecto
Se trata de una obra de 141 km de extensión que significará un beneficio para los habitantes de las comunas de Malloa, San Vicente de Tagua Tagua, Peumo, Las Cabras, San Pedro, Santo Domingo y San Antonio, por donde cruza el trazado, pero sobre todo contribuirá a generar un tránsito fluido para camiones que se desplazan al Puerto de San Antonio. El proyecto está dividido en dos sectores y cinco subsectores.

## Slide 6
Condiciones económicas del proyecto
Inicio plazo de la concesión: | 09-11-2019
Presupuesto oficial: | UF 13.425.000 (MM USD 549)
Plazo total de la concesión: | Plazo variable, máximo 45 años (540 meses)
Subsidio de construcción: | UF 8.991.000.-

## Slide 7
Algunas definiciones
Servicio de construcción: corresponde al reconocimiento de los gastos y erogaciones incurridos por la sociedad concesionaria para la construcción de obras, conforme a lo establecido en el contrato de concesión.
Revisión del servicio de construcción: examinar la relación de gastos del servicio de construcción de los contratos de obras concesionadas y gestionar la emisión de la factura por parte de la sociedad concesionaria.
Pago del IVA construcción: el concesionario recupera el IVA generado durante el periodo de construcción y pagado a sus proveedores y contratistas, exigiendo esa devolución al Estado. Esta se realiza a través del presupuesto de la DGC (subtítulo 33), Servicio que para estos efectos actúa como una entidad canalizadora del pago.

## Slide 8
En la Historia de la Ley N°19.640, que introduce modificaciones a la ley de concesiones y leyes tributarias, fija el objeto del pago del IVA en cuanto que:
El régimen tributario debiera permitir una amplia recuperación de los créditos fiscales soportados por el concesionario, al igual que en otras actividades de construcción y servicios de naturaleza análoga.
El IVA debe propender a ser neutro en términos financieros para el concesionario, lo que implica evitar dilaciones en la recuperación de crédito fiscal que pueden afectar el flujo de caja.
Objeto del pago del IVA

## Slide 9
Normativa
Sistema de Concesiones
Decreto 900 de 1996 del Ministerio de Obras Públicas (el que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP Nº 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, que -a su vez- fue modificado por las Leyes Nº 19.252 de 1993 y Nº 19.460 de 1996). El Reglamento fue definido por el Decreto Nº 956, publicado el 6 de octubre de 1997.
Bases de licitación de la concesión
Son las normas y especificaciones administrativas, técnicas y económicas, elaboradas por el Ministerio de Obras Públicas que rigen la operación de cada uno de los contratos concesionados en conjunto con la documentación que también forma parte del contrato como los Convenios Complementarios y Reglamento de Servicio.
Impuesto al valor agregado
Letra c) del Art 16. del Decreto Ley 825 – Ley sobre impuesto a las ventas y servicios

## Slide 10
Sistema de concesiones
Art. 9 letra a) DL 900: El adjudicatario quedará obligado a:
Constituir, en el plazo y con los requisitos que el Reglamento o las Bases Administrativas establezcan, una sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, con quien se entenderá celebrado el contrato y cuyo objeto será la ejecución, reparación, conservación y explotación de obras públicas fiscales por el sistema establecido en el artículo 87° del decreto supremo N° 294, de 1984, del Ministerio de Obras Públicas.
En consecuencia, la sociedad concesionaria posee, por ley, un giro único, limitado exclusivamente al financiamiento, construcción y explotación de la obra concesionada.
Art. 3 numeral 6 DL 956: Definiciones
Costo total de la obra: Aquellos desembolsos que, directa o indirectamente, son necesarios para la construcción de la obra.

## Slide 11
Bases de licitación
1.12.4 Aspectos Tributarios
El servicio de construcción deberá ser facturado por la Sociedad Concesionaria al MOP cada cuatro meses, y de acuerdo al estado de avance de las obras. Para ello el Concesionario deberá presentar al Inspector Fiscal una relación escrita y detallada de los documentos que conforman el costo de construcción del periodo y la base imponible del IVA, acompañando un respaldo digital de los respectivos documentos que acreditan el pago por parte del concesionario de los bienes y/o derechos que adquiera durante el periodo informado. Los originales de dichos documentos serán revisados por el Inspector Fiscal o por los profesionales que él designe en su representación, en las oficinas del concesionario. El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 30 días contados desde la presentación para manifestar su conformidad o disconformidad con el costo de construcción presentado por el Concesionario. Una vez que el Inspector Fiscal apruebe dicho costo, de lo que se dejará constancia en el libro respectivo, el Concesionario estará facultado para emitir la correspondiente factura dirigida al MOP, la cual deberá entregar al Inspector Fiscal. El pago del IVA por parte del MOP se realizará dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción conforme por el Inspector Fiscal de la respectiva factura.

## Slide 12
Bases de licitación
1.12.4 Aspectos Tributarios (continuación)
Dicha facturación se realiza sobre el costo total de la construcción de la obra, considerando todas las partidas y desembolsos que digan relación con la construcción de ella solamente a efectos de establecer la base imponible de acuerdo a la legislación tributaria vigente
La aceptación de la factura no implicará aprobación de las obras ni del avance de éstas por parte del Inspector Fiscal.

## Slide 13
Ley de IVA
Art. 16: En los casos que a continuación se señalan, se entenderá por base imponible:
c) En los contratos a que se refiere la letra e) del artículo 8° (contratos de instalación o confección de especialidades y los contratos generales de construcción), el valor total del contrato incluyendo los materiales.
En los contratos de construcción de obras de uso público cuyo precio se pague con la concesión temporal de la explotación de la obra - sea que la construcción la efectúe el concesionario original, el concesionario por cesión o un tercero -, el costo total de la construcción de la obra, considerando todas las partidas y desembolsos que digan relación a la construcción de ella, tales como mano de obra, materiales, utilización de servicios, gastos financieros y subcontratación por administración o suma alzada de la construcción de la totalidad o parte de la obra.

## Slide 14
Criterios de revisión (Resolución Exenta DGC 3343, de 2024)
La revisión de los costos de construcción se basa en aceptar aquellos costos y gastos que estén relacionados de manera directa e indirecta con la prestación del servicio de construcción de la obra.
Costos directos: aquellos asociados a la obra, tales como materia prima, mano de obra, uso de maquinaria, entre otros.
Costos indirectos: aquellos que, aunque no pueden asociarse directamente a la obra, son necesarios para la ejecución del servicio, como los gastos administrativos, asesorías legales, asesorías y estudios técnicos (ingeniera, suelo, sonido, entre otros), gastos de financiamientos, pagos al MOP, artículos de oficina, consumo básico, internet, asesorías técnicas, entre otros.

## Slide 15
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
Para todos los costos y gastos:
Documento electrónico (factura, nota de crédito y/o nota de débito)
Comprobante bancario que acredite el pago del documento electrónico
Para los gastos de la construcción de obra
Contrato de prestación de servicios
Para los pagos de remuneraciones
Libro de remuneraciones y centralización de remuneraciones.
De no contar con la documentación mínima necesaria, el costo o gasto es rechazado por falta de documentación, pudiendo ser presentado en el siguiente periodo.
Criterios de revisión (Resolución Exenta DGC 3343, de 2024)

## Slide 16
Observación de CGR:
La documentación presentada no acredita la relación directa con la construcción de las obras (página 71 del informe CGR).
Montos objetados por CGR
Concepto | Gasto CLP$ | IVA CLP$
Obras | 302.785.994 | 57.529.339
Gastos Generales | 805.380.296 | 153.022.256
Mantención Obra preexistente | 321.909.280 | 61.162.763
Asesoría Legal | 12.931.115 | 2.456.912
Asesoría en Ingeniería | 184.254.778 | 35.008.408
Remuneraciones | 107.163.614 | 20.361.087
Total | 1.734.425.077 | 329.540.765
Pagos de IVA auditados por CGR

## Slide 17
Obra: gasto asociado a la construcción e implementación del sistema de peaje.
Gastos generales: gastos de servicios de administración contratados (asesoría expropiación e ingeniería, legales, remuneración, contabilidad, otros), arriendos de oficinas, viajes y estadía, alimentación, entre otros.
Mantención de obras preexistentes: bases de licitación (art. 1.8.7) obligan al concesionario la mantención de obras preexistentes al iniciarse la construcción.
Asesoría legal: gastos indirectos necesarios contratos para gestionar las negociaciones de carácter financieros, económicas y jurídicas para un buen desarrollo del marco legal del contrato de concesión y con terceros.
Asesoría en ingeniería: gasto en estudios de las diversas ingenierías, en especial, a la ingeniería definitiva para el buen desarrollo del proyecto concesionado.
Remuneraciones: gasto en personal de la sociedad concesionaria necesarios para cumplir con las distintas obligaciones que conlleva la administración, la construcción y la futura explotación de la obra.
Justificación de aprobación de gastos observados

## Slide 18
CGR en su informe estableció un nuevo criterio acotando los tipos de costos asociados a la construcción de la concesión que pueden considerarse en la Base de cálculo del IVA de construcción (fundamentalmente limitado a costos directos, descartando los indirectos).
Implicancias de aplicar el criterio de CGR

## Slide 19
Solicitar formalmente a la Contraloría General de la República la reconsideración de los hallazgos vinculados a pagos calificados como improcedentes, presentando antecedentes que respalden su vinculación con la ejecución de las obras.
Evaluar la presentación de recursos adicionales o instancias de revisión, si proceden.
Analizar el pronunciamiento emitido por CGR y sus fundamentos.
Definición de acciones posteriores.
Pasos a seguir